**ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПРИСТАНЦИОННЫЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**ТОЦКОГО РАЙОНА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**19.05. 2020 г. № 69-п**

п. Пристанционный

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы « Комплексное развитие муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области  на 2016 год и плановый период до 2021 года», утвержденной Постановлением главы муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области № 184-п от 20 ноября 2015 года.

          В соответствии с Постановлением главы муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области № 49-п от 21 апреля 2015года « Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пристанционный сельсовет **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить отчета о реализации муниципальной программы « Комплексное развитие муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области  на 2016 год и плановый период до 2021 года», утвержденной Постановлением главы муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области № 184 от 20 ноября 2015 года, за 2019 год согласно приложения.

2.Настоящее Постановление разместить на  официальном сайте Администрации муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -http://pristancionselsovet.nethouse.ru

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

 Глава муниципального образования

Пристанционный сельсовет Н.В. Накрайников

**Приложение**

к Постановлению главы муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области № 69-п от 19.05.2020 года

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы « Комплексное развитие муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области  на 2016 год и плановый период до 2021 года»

за 2019 год.

Муниципальная программа « Комплексное развитие муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области  на 2016 год и плановый период до 2021 года» (далее – Программа), утверждена Постановлением главы муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области № 184 от 20 ноября 2015 года ( с изменениями, внесенными постановлением № 208-п от 12.11.2018 года.).

В 2019 году реализовывалось 11 подпрограмм:

**-** «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области и мероприятия в ряде ее полномочий на 2016 -2021гг»;

- «Организация работы по осуществлению первичного воинского учета на территории муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 гг.»

**-** «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 гг.»

**-** «Развитие транспортной системы муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области 2016-2021 гг.»

**-** « Развитие системы градорегулирования муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 гг.»

**-** «Противодействия экстремизму и профилактике терроризма на территории муниципального образования Пристанционный сельсовет на 2016-2021 гг.»

**-** «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области в 2016- 2021 гг.»

**-** «Благоустройство территории муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг.»

**-** «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области в 2016 -2021 гг.»;

**-** «Развитие культуры муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 гг.»

**-** «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории МО Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 годы»

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей и задач:

-создание благоприятных условий для социально-экономического развития муниципального образования Пристанционный сельсовет за счет роста конкурентоспособности его экономики;

-улучшения качества жизни населения;

-повышение эффективности системы муниципального управления;

-создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Пристанционный сельсовет:

-улучшение демографической ситуации и укрепление института семьи;

-развитие социальной инфраструктуры муниципального образования, повышение качества и доступности социальных услуг для различных категорий граждан;

-повышение качества управления муниципальными финансами;

-создание благоприятных условий для занятия спортом для различных категорий граждан;

-вовлечение население в проекты, связанные с развитием культуры на территории муниципального образования;

-повышение качества внутри поселковых дорог.

Муниципальная программа « Комплексное развитие муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области  на 2016 год и плановый период до 2021 года» за 2019 год исполнена в сумме 16546,930 тыс. рублей или на 99,08 % к уточненному плану.

«Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области и мероприятия в ряде ее полномочий на 2016 -2021гг»

Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области и мероприятия в ряде ее полномочий на 2016 -2021гг» исполнена в сумме 3597,425 тыс. руб. или на 97,48 % к уточнённому плану.

В рамках исполнения мероприятий подпрограммы были созданы условия для функционирования администрации муниципального образования (выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг), были выполнены работы по содержанию имущества администрации муниципального образования: техническое обслуживание газового оборудования, энергооборудования, автотранспортных средств, были закуплены канцелярские товары, а так же ГСМ необходимые для работы специалистов администрации. Были созданы оптимальные условия для деятельности работников администрации.

 «Организация работы по осуществлению первичного воинского учета на территории муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 гг.»

Подпрограмма «Организация работы по осуществлению первичного воинского учета на территории муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 гг.» исполнена в сумме 89,937 тыс. руб. или 100 % к уточненному плану.

В рамках исполнения мероприятий подпрограммы были созданы оптимальные условия для осуществления деятельности военно-учетного работника

Всего на первичном  воинском учете в сельском поселении состоит в 2019 году - 10 человек.

Особое внимание уделяется воспитанию у представителей молодого поколения чувства долга, ответственности перед Отчизной, любви к Родине, своему району и  поселению.

В  период весеннего и  осеннего призывов 2019 года  3 человека    призваны  в ряды  Российской  Армии.

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 гг.»

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 гг.» исполнена в сумме 5,00 тыс. руб. или 100,00 % к уточненному плану.

В рамках исполнения мероприятий подпрограммы были проведены рейды по населению для оптимизации системы защиты жизни и здоровья населения от пожаров и их последствий. Были созданы условия для реализации полномочий по обеспечению мер пожарной безопасности.

«Развитие транспортной системы муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области 2016-2021 гг.»

Подпрограмма «Развитие транспортной системы муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области 2016-2021 гг.» исполнена в сумме 896,080 тыс. руб. или 96,36 % к уточненному плану.

В рамках исполнения мероприятий подпрограммы были проведены следующие работы:

- производилось обкашивание сорной растительности вдоль автомобильных дорог местного значения;

- в зимнее время очистка дорог местного назначения от снега;

-уборка мусора с дорог местного значения.

« Развитие системы градорегулирования муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 гг.»

Подпрограмма « Развитие системы градорегулирования муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 гг.» исполнена в сумме 101,500 тыс. руб. или 100 % процента к уточнённому плану.

 «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области в 2016- 2021 гг.»

Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области в 2016- 2021 гг.» исполнена в сумме 9292,732 тыс. руб. или 99,93 % к уточненному плану.

В рамках проведения мероприятий подпрограммы были осуществлены работы по капитальному строительству водопровода в пос. Пристанционном в сумме 7 млн. 923 тыс. рублей. Общая сумма расходов на строительство водопровода в 2019 году составила 7 млн. 923 тыс. рублей.

«Благоустройство территории муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг.»

Подпрограмма «Благоустройство территории муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг.» исполнена в сумме 1227,053 тыс. руб. или 99,52 % к уточнённому плану.

В рамках реализации подпрограммы с апреля месяца активно начали заниматься уборкой муниципального образования. В течение  весенне-летнего периода регулярно проводился выкос сорной растительности.

С 1 апреля был объявлен месячник по уборке территории поселения.

 В апреле - мае были проведены субботники по уборке территории поселения.

Проводились субботники силами депутатов и работников соцкультбыта, школьниками Пристанционной школы. Наведение санитарного порядка и благоустройство территории - одна из основных задач.

- Произведена барьерная дератизация, борьба с полевыми грызунами;

- Произведена опашка территории МО Пристанционный сельсовет, в целях предупреждения лесных пожаров;

- Производилось обкашивание сорной растительности;

- выпиливание кустарников.

На территории муниципального образования находятся 2 кладбища: 1 – закрытое и новое. В течение года велась работа по содержанию мест захоронения: вывозился мусор, обкашивание растительности, опашка, в зимнее время чистка от снега.

Велась работа по обеспечению поселения сетями наружного освещения. Ежеквартально проводилось техническое обслуживание ламп уличного освещения.

«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области в 2016 -2021 гг.»

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области» в 2019 году исполнена в сумме 110,060 тыс. руб. или 83,38 % к уточненному плану.

В рамках реализации подпрограммы были проведены массовые мероприятия: Открытие хоккейного сезона, Лыжня России, Кросс наций. Были проведены работы по содержанию хоккейного корта в порядке: выкос растительности, окраска бортов, нанесение разметки.

«Развитие культуры муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 гг.»

Подпрограмма «Развитие культуры муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 гг.» исполнена в сумме 1345,195 тыс. руб. или 99,89% к уточнённому плану.

Культурная жизнь представлена Пристанционным центром досуга и библиотекой.

Коллектив художественной самодеятельности Рябинушка на протяжении многих лет радуют своими успехами на районных смотрах, концерты подготовленные коллективом худ. самодеятельности проходят с успехом.

На конкурсах и фестивалях работа Пристанционный ЦД отмечена дипломами, призовыми местами, благодарственными письмами, грамотами.

 Совместно с работниками Центра Досуга, специалистами администрации, работниками Пристанционной библиотеки проводились мероприятия, «Открытие новогодней елки на привокзальной площади», «Масленица», 9 мая торжественном митинге, посвящённое павшим воинам землякам, встреча ретро поезда, венок дружбы, который проходил на территории МО Богдановский сельсовет, 21 апреля – **День местного самоуправления**, День пожилого человека, День ракетных войск и артиллерии.

 **Библиотечное обслуживание:** основной тематикой работы библиотеки является патриотическое воспитание, правовая культура, пропаганда здорового образа жизни, краеведение, эстетическое воспитание молодого поколения. Книжный фонд составляет 10 500 экз.

 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 гг.»

Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 гг.» исполнена в сумме 1000,00 тыс. руб. или 100,00% к уточнённому плану.

Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы за 2019 год предоставлен в таблице №10.

Проведена оценка бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы. В следствии чего набрано 0,99 баллов(приложение № 2).

Согласно проведенной оценке эффективности реализации муниципальной программы (приложение №1) установлено, подпрограммы признаны эффективными с оценкой «Высокая». В следствии муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» признана эффективной с оценкой «Высокая».

Таблица 7

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)**  | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному (текущему) году** | **отчетный год** |
| **план** | **факт на отчетную дату<\*>** |
| Муниципальная программа |
| «Комплексное развитие муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016 год и плановый период до 2021 года» |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области и мероприятия в ряде ее полномочий на 2016 -2021гг»;
 |
| 1.1. | Уровень кредиторской задолженности по оплате труда и начислении | процентов |  | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Объем материальных запасов, канцелярских товаров должен обеспечивать потребность, необходимую для предоставления муниципальных услуг. | процентов |  | 75 | 75 |  |
| 1.3. | Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджет. | Процентов |  | 100 | 95 | Отсутствие денежных средств на счете для уплаты сборов и пени |
| 1.4 | Результат проведения инвентаризации основных средств и материальных запасов не должен выявлять излишков и недостачи. | Процентов |  | 0 | 0 |  |
| 1. Подпрограмма Организация работы по осуществлению первичного воинского учета на территории муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 гг.»
 |
| 2.1. | Уровень кредиторской задолженности по оплате труда и начислений | процентов |  | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Уровень обеспеченности МЗ | процентов |  | 90 | 90 |  |
| 2.3. | увеличение доли молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи | человек |  | 3 | 3 |  |
| 2.4. | увеличение доли молодых граждан Российской Федерации, считающих себя «россиянами» и ассоциирующих себя с российской нацией | человек |  | 10 | 10 |  |
| 1. Подпрограмма **«**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 гг.**»**
 |
| 3.1. | Повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров. | процентов |  | 0 | 0 |  |
| 3.2 | снижение рисков пожаров и смягчение возможных их последствий; | процентов |  | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Уровень обеспеченности МЗ | процентов |  | 30 | 30 |  |
| 3.4 | Уровень кредиторской задолженности по оплате труда и начислений | процентов |  | 0 | 0 |  |
| 3.5 | Уровень оснащённости водозабора | процентов |  | 60 | 60 |  |
| 3.6 | Уровень обхвата населения | процентов |  | 50 | 50 |  |
| 4. **Подпрограмма** **«**Развитие транспортной системы муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области 2016-2021 гг**»** |
| 4.1 | доля протяженности автомо­бильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомо­бильных дорог общего пользования местного значения; | процент |  | 76 | 76 |  |
| 4.2 | Уровень дорог соответствующих ГОСТу | процент |  | 6,9 | 6,9 |  |
| 4.3 | Уровень дорог с асфальтовым покрытием | Ед. |  | 7 | 7 |  |
| **5. Подпрограмма** **«**Развитие системы градорегулирования муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 гг.» |
| 5.1 | разработка документации по планировке территории элементов планировочной структуры поселения; | Ед. |  | 3 | 3 |  |
| 5.2 | постановка на кадастровый учет границ муниципального образования; | Ед. |  | 1 | 1 |  |
| 5.3 | внесение изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки поселения | Ед. |  | 0 | 0 |  |
| 5.4 | Осуществление по постановки границ поселений на кадастровый учет | Ед. |  | 1 | 1 |  |
| 5.5 | Уровень обеспеченности территории документацией по планировке территорий | процент |  | 60 | 60 |  |
| **6. Подпрограмма** **«**Противодействия экстремизму и профилактике терроризма на территории муниципального образования Пристанционный сельсовет на 2016-2021 гг.». |
| 6.1 | Повышение антитеррористической защищенностью мест массового пребывания граждан; | процент |  | 0 | 0 |  |
| 6.2 | Создание условия для повышения оперативности реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения населения о преступлениях, правонарушениях и происшествиях в общественных местах поселения. | процент |  | 0 | 0 |  |
| 6.3 | Уровень оперативности реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения населения о преступлениях, правонарушениях и происшествиях в общественных местах поселения. | Процент |  | 50 | 50 |  |
| **7. Подпрограмма** **«**Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области в 2016-2021 годах» |
| 7.1 | уровень износа объектов коммунального водоснабжения и водоотведения в % от общего количества; | процент |  | 86 | 86 |  |
| 7.2 | удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки, в том числе из-за аварий в % от общего количества; | процент |  | 15 | 15 |  |
| 7.3 | доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества в % от общего количества; | процент |  | 18 | 18 |  |
| 7.4 | доля населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению в % от общего количества; | процент |  | 15 | 15 |  |
| 7.5 | доля российского оборудования и материалов в структуре сектора водоснабжения в % от общего количества; | процент |  | 95 | 95 |  |
| 7.6 | эффективность предприятий производства питьевой воды (доля стоимости электроэнергии, реагентов, уровень утечек и притока, удельные показатели аварийности трубопроводов)- снижение себестоимости на 10%. | процент |  | 95 | 95 |  |
| **8. Подпрограмма**  **«**Благоустройство территории муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг.» |
| 8.1 | процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу; | процент |  | 76 | 79 |  |
| 8.2 | организация вывоза ТБО; | тонн |  | 10 | 10 |  |
| 8.3 | процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству; | процент |  | 20 | 20 |  |
| 8.4 | процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству; | процент |  | 45 | 45 |  |
| 8.5 | уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями). | процент |  | 68 | 68 |  |
| 8.6 | Уровень ухоженности мест захоронения | процент |  | 50 | 50 |  |
| **9**. **Подпрограмма** «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области в 2016 -2021 гг.»; |
| 9.1 | доля жителей поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения поселения; | процент |  | 10 | 10 |  |
| 9.2 | доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности учащихся и студентов; | процент |  | 15 | 15 |  |
| **10. Подпрограмма** «Развитие культуры муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 гг.» |
| 10.1 | Доля жителей поселения, охваченных услугами сферы культуры. | процент |  | 50 | 50 |  |
| 10.2 | Доля приобретений и обновлений материально-технической базы учреждений. | процент |  | 80 | 80 |  |
| 11. Подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории МО Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг » |
| 11.1 | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории МО Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг | процент |  | 10 | 0 |  |

Таблица 8

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований местного**

**бюджета на реализацию муниципальной программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Главный распорядитель бюджетных средств** | **Код бюджетной классификации** | **Расходы (тыс. рублей)** |
| **ГРБС** | **Рз Пр** | **ЦСР** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату** | **Утверждено в муниципальной программе на отчет­ную дату** | **кассовое исполнение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016 год и плановый период до 2021 года» | Администрация МО Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области |  |  |  | 16700,4 | 16700,4 | 16546,9 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области и мероприятия в ряде ее полномочий на 2016 -2021гг»; | Администрация МО Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области |  |  |  | 3690,6 | 3597,4 | 3597,4 |
| Подпрограмма 2 | «Организация работы по осуществлению первичного воинского учета на территории муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 гг.» | Администрация МО Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области |  |  |  | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 гг.» | Администрация МО Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Подпрограмма 4 | «Развитие транспортной системы муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области 2016-2021 гг.» | Администрация МО Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области |  |  |  | 926,9 | 896,1 | 896,1 |
| Подпрограмма 5 | « Развитие системы градорегулирования муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 гг. | Администрация МО Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области |  |  |  | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| Подпрограмма 6 | «Противодействия экстремизму и профилактике терроризма на территории муниципального образования Пристанционный сельсовет на 2016-2021 гг.» | Администрация МО Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области |  |  |  | 66,9 | 65,8 | 65,8 |
| Подпрограмма 7 | «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области в 2016- 2021 гг.» | Администрация МО Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области |  |  |  | 9298,8 | 9292,7 | 9292,7 |
| Подпрограмма 8 | «Благоустройство территории муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг.» | Администрация МО Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области |  |  |  | 1232,9 | 1227,1 | 1227,1 |
| Подпрограмма 9 | «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области в 2016 -2021 гг.»; | Администрация МО Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области |  |  |  | 132,0 | 110,1 | 110,1 |
| Подпрограмма 10 | «Развитие культуры муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 гг.» | Администрация МО Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области |  |  |  | 1346,7 | 1345,2 | 1345,2 |
| Подпрограмма 11 | «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории МО Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 годы» | Администрация МО Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |

**Таблица № 10**

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы,**

**подпрограмм муниципальной программы и их значениях.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Муниципальная программа** |  |
| 1. | Ввод в эксплуатацию водопроводных сетей | км | 2,1 | 3,4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Уровень освещенности | % | 76 | 76 | 76 | 76 | 80 | 85 |
| 3. | Уровень обеспеченности на одного жителя объектами благоустройства | % | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 4. | Ремонт внутрипоселковых дорог общего пользования | км | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| 5. | Доля дорог с асфальтовым покрытием | % | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 16,67 | 16,67 |
| 6. | Доля дорог с установленными дорожными знаками | % | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 16,67 | 16,67 |
| 7. | Число спортивно-оздоровительных мероприятий  | шт | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| **Подпрограмма 1**«Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области и мероприятий в ряде ее полномочий на 2016-2021 гг.» |
| 1.1 | Уровень кредиторской задолженности по оплате труда и начислений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Объем материальных запасов, канцелярских товаров должен обеспечивать потребность, необходимую для предоставления муниципальных услуг. | % | 75 | 80 | 90 | 90 | 95 | 95 |
| 1.3 | Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджет. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Результат проведения инвентаризации основных средств и материальных запасов не должен выявлять излишков и недостачи. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2** **«**Организация работы по осуществлению первичного воинского учета на территории муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 гг.» |
| 1.1 | Уровень кредиторской задолженности по оплате труда и начислений |  | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Уровень обеспеченности МЗ |  | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **Подпрограммы 3****«**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 гг.**»** |
| 1.1 | - повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | - снижение рисков пожаров и смягчение возможных их последствий; | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Уровень обеспеченности МЗ | % | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 1.4 | Уровень кредиторской задолженности по оплате труда и начислений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Уровень оснащённости водозабора  | % | 60 | 60 | 60 | 70 | 72 | 75 |
| 1.6 | Уровень обхвата населения | % | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| **Подпрограмм 4** **«**Развитие транспортной системы муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области 2016-2021 гг**»** |
| 4.1 | доля протяженности автомо­бильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомо­бильных дорог общего пользования местного значения; | % | 76 | 76 | 76 | 61 | 60 | 55 |
| 4.2 | Уровень дорог соответствующих ГОСТу | % | 6,9 | 7 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 4.3 | Уровень дорог с асфальтовым покрытием | % | 7 | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 |
| **Подпрограмма 5****«**Развитие системы градорегулирования муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 гг.» |
| 5.1 | разработка документации по планировке территории элементов планировочной структуры поселения; | ед | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 5.2 | постановка на кадастровый учет границ муниципального образования; | ед | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | внесение изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки поселения | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.4 | Осуществление по постановки границ поселений на кадастровый учет | ед | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Уровень обеспеченности территории документацией по планировке территорий | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| **Подпрограмм 6****«**Противодействия экстремизму и профилактике терроризма на территории муниципального образования Пристанционный сельсовет на 2016-2021 гг». |
| 1.1 | Повышение антитеррористической защищенность мест массового пребывания граждан; | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Создание условия для повышения оперативности реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения населения о преступлениях, правонарушениях и происшествиях в общественных местах поселения.  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 |
| 1.3 | Уровень оперативности реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения населения о преступлениях, правонарушениях и происшествиях в общественных местах поселения. | % | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| **Подпрограмма 7****«**Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области в 2016-2021 годах» |
| 1.1 | уровень износа объектов коммунального водоснабжения и водоотведения в % от общего количества;  | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 36 | 36 |
| 1.2 | удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки, в том числе из-за аварий в % от общего количества; | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.3 | доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества в % от общего количества; | % | 18 | 18 | 18 | 18 | 67 | 67 |
| 1.4 | доля населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению в % от общего количества; | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 67 | 67 |
| 1.5 | доля российского оборудования и материалов в структуре сектора водоснабжения в % от общего количества; | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 |
| 1.6 | эффективность предприятий производства питьевой воды (доля стоимости электроэнергии, реагентов, уровень утечек и притока, удельные показатели аварийности трубопроводов)- снижение себестоимости на 10%. | % | 95 | 95 | 80 | 80 | 70 | 70 |
| **Подпрограмма 8** **«**Благоустройство территории муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг.» |
| 8.1 | процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу; | % | 76 | 76 | 76 | 76 | 80 | 85 |
| 8.2 | организация вывоза ТБО; | тонн | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 |
| 8.3 | процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству; |  | 20 | 25 | 25 | 30 | 32 | 33 |
| 8.4 | процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству; |  | 45 | 48 | 50 | 56 | 56 | 57 |
| 8.5 | уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями). |  | 68 | 68 | 69 | 72 | 73 | 75 |
| 8.6 | Уровень ухоженности мест захоронения | % | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 65 |
| **Подпрограмма 9** «Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области в 2016 -2021 гг»; |
| 1.1 | доля жителей поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения поселения; | % | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| 1.1 | доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности учащихся и студентов; | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| **Подпрограмма 10** «Развитие культуры муниципального образования Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 гг.» |
| 1.1 | Доля жителей поселения, охваченных услугами сферы культуры. | % | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 75 |
| 1.2 | Доля приобретений и обновлений материально-технической базы учреждений. | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 |
| Подпрограмма № 11 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории МО Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг » |
| 11 | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории МО Пристанционный сельсовет Тоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |